## Προγραμματισμός
ΤΥΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
[7 empty] | 2005 | [7 empty] | 2006 | [11 empty] | 2007
[7 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
ΥΕ | ΠΕ | ΣΤΑΔΙΑ / ΜΗΝΕΣ | Δραστηριότητες | Παραδοτέα | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ΠΕ01 | Σύνταξη τευχών προκύρηξης διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου των μελετών | Καταγράφονταιοι απαιτήσεις των μελετών, επικαιροποιείται το χρονοδιάγραμμα εργασιών και ετοιμάζονται τα τεύχη του διαγωνισμού | Τεύχος Διαγωνισμού | 1/5/20045 | 2005-05-10 | bar: 2005 5 1
| ΠΕ02 | Διενέργεια Διαγωνισμού - Επιλογή Αναδόχου και Ανάθεση έργου Μελετών - Επιλογή υπευθύνου Διαχείρισης Έργου (Project Manager) | Διενέργεια διαγωνισμού, έλεγχος προσφορών, Επιλογή Αναδόχου. Επιλογή υπευθύνου διαχείρισης Έργου (Project Manager) | Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου Φάκελοι Ολοκληρωμένων Προσφορών (Από Ανάδοχο) Συμβάσεις Έργου | 2005-05-10 | 2005-06-30 | bar: 2005 6 2
| ΠΕ03 | Εκπόνηση Μελετών (τεύχη για επόμενους διαγωνισμούς) | Σειρά συνεντέυξεων και εκπόνηση των μελετών | Φάκελοι Μελετών Τεύχη Προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς των ΥΕ2 και ΥΕ3. | 2005-07-01 | 2006-02-28 | bar: 2005 7 3 to 2006 2 10
2 | ΠΕ04 | Διενέργεια Διαγωνισμού - Επιλογή Αναδόχου και Ανάθεση έργου Ανάπτυξης Εφαρμογής | Διενέργεια διαγωνισμού, έλεγχος προσφορών, Επιλογή Αναδόχου | Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου Φάκελοι Ολοκληρωμένων Προσφορών (Από Ανάδοχο) Συμβάσεις Έργου | 2006-02-01 | 2006-03-30 | bar: 2006 2 10 to 2006 3 11
| ΠΕ05 | Αναλυτική Σχεδίαση, Ανάπτυξη και παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος | Αναλυτική σχεδίαση εφαρμογών και υποσυστημάτων Ανάπτυξη εφαρμογών και ολοκλήρωση του συστήματος. Τεκμηρίωση και δημιουργία υποστηρικτικού υλικού. | Ολοκλήρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σε πλήρη λειτουργία , εγκατεστημένο. Εφαρμογή και Τεκμηρίωση (Εγχειρίδια, Τεχνικές Προδιαγραφές) | 2006-04-01 | 2007-01-30 | bar: 2006 4 12 to 2007 1 21
| ΠΕ06 | Πιλοτική Λειτουργεία και μετάπτωση δεδομένων. Εκπαίδευση χειριστών και τελικών χρηστών | Πιλοτική λειτουργία του συστήματος από έμπειρους χρήστες. Ενέργειες μετάπτωσης των υπαρχόντων δεδομένων και σύνδεση του συστήματος με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα. Εκπαίδευση χρηστών και μελών | Έκθεση πιλοτικής λειτουργίας Αναφορές προόδου εκπαίδευσης χρηστών | 2006-12-01 | 2007-01-30 | bar: 2006 12 20 to 2007 1 21
| ΠΕ07 | Τεκμηρίωση έργου και Αποτελέσματα | Δημιουργία υλικού τεκμηρίωσης και προδιαγραφών για την επέκταση του έργου και στα υπόλοιπα επιμελητήρια | Τελική έκθεση και τεχνικές προδιαγραφές - κατευθύνσεις για την επέκταση της χρήσης | 2007-02-01 | 2007-02-28 | bar: 2007 2 22
3 | ΠΕ08 | Διενέργεια Διαγωνισμού - Επιλογή Αναδόχου και Ανάθεση έργου Προμήθειας Εξοπλισμού | Σύνταξη τευχών και διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού | Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου Φάκελοι Ολοκληρωμένων Προσφορών (Από Ανάδοχο) Συμβάσεις Έργου | 2006-06-01 | 2006-07-30 | bar: 2006 6 14 to 2006 7 15
| ΠΕ09 | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και υποδομών (H/W και S/W) | Εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού. Ολοκλήρωση υλικοτεχνικής υποδομής για την τελική εγκατάσταση της εφαρμογής | Εγκατάσταση Εξολισμού και καταγραφή του | 2006-08-01 | 2006-10-30 | bar: 2006 8 16 to 2006 10 18
4 | ΠΕ10 | Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης - Διαχείριση - Συντονισμός Έργου (Project Management) | Γενικός συντονισμός του συνόλου του έργου και διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών | Προγραμματισμός Έργου - Διαγράμματα Τυποποιημένα έντυπα Εκθέσεις Προόδου, Έκθεση Ολοκλήρωσης | 2005-05-01 | 2007-02-28
| ΥΕ | Υποέργα ή Στάδια έργου
| ΠΕ | Πακέτα εργασίας ή Φάσεις
| * | Έκθεση Προόδου
| # | Τελική Έκθεση